冀科计〔2012〕15号

河北省省级科技计划项目管理办法

第一章  总  则

第一条  为规范河北省省级科技计划项目管理，明确管理的基本程序和要求，保证科技计划项目管理的公正、科学、高效，依据《河北省科技进步条例》，参照国家科技计划项目管理的相关规定，制定本办法。 
　　第二条  河北省省级科技计划项目（以下简称项目）是指河北省科技厅根据经济、社会和科技发展需求，在省科技计划中安排的，由省级财政资金支持的科学技术研究开发活动。 
　　第三条  项目管理坚持管理规范、职责明确、客观公正、科学高效的原则。 
　　第四条  本办法适用于河北省各类省级科技计划项目的管理工作。

第二章  项目种类

第五条  根据河北省科技计划体系设置，项目种类主要包括科技支撑计划项目、应用基础研究计划项目、科技基础条件平台建设计划项目、国际科技合作计划项目、软科学研究计划项目、科技型中小企业技术创新资金项目、农业科技成果转化资金项目、科普原创资金项目等，以及根据科技工作需要适时设立的其它科技计划或专项项目。 
　　科技支撑计划。面向经济社会发展的重大科技需求，以培育壮大战略性新兴产业、促进传统产业升级、改善民生为主要目标，重点支持以企业为主体、产学研结合的关键共性技术、产品、标准的研究开发与应用示范。 
　　应用基础研究计划。包括省自然科学基金资助项目和重点基础研究项目，旨在支持优势学科领域和科学前沿领域的源头创新和原始性创新，培养优秀人才和团队，为国民经济的长远发展和科技持续创新能力的增强提供支撑。 
　　科技基础条件平台建设计划。重点支持工程技术研究中心、重点实验室、产业技术研发平台、科技资源共享平台等建设，提升区域、产业、领域、学科自主创新能力，推动科技资源开放共享。 
　　国际科技合作计划。支持企业、高校、科研单位开展国际科技合作，利用全球科技资源解决经济、社会发展中的重大关键和瓶颈技术难题，提高科技创新能力。 
　　其他科技计划。包括软科学研究计划、科技型中小企业技术创新资金、农业科技成果转化资金、科普原创资金等，为推进技术创新、科技成果产业化创造环境并提供政策引导和支持。

第三章  组织管理

第六条  项目组织管理的主体包括省科技厅、项目归口管理部门和项目承担单位。专家及中介机构接受委托，参与有关咨询评估等服务工作。 
　　第七条  省科技厅的主要职责是： 
　　　　（一）组织编制全省中长期科技发展规划和年度科技计划； 
　　　　（二）研究制订有关计划项目管理规定和规范； 
　　　　（三）发布年度项目指南，确定年度支持重点领域和方向； 
　　　　（四）负责项目立项、调整、终止和撤销； 
　　　　（五）监督检查项目执行和经费使用情况，协调解决执行过程中的重大问题； 
　　　　（六）组织项目验收、绩效评价、统计及信息发布； 
　　　　（七）汇总登记项目产生的科技成果，按规定加强管理，推动科技成果转化。 
　　第八条  项目归口管理部门包括设区市科技局、省直有关部门和经省科技厅批准的其他单位，主要职责是： 
　　　　（一）组织、审查和推荐本地区、本系统的项目； 
　　　　（二）落实项目任务书约定的相关配套经费和条件； 
　　　　（三）对项目执行和经费使用情况进行检查和监督，协调解决项目实施中的有关问题，根据项目执行情况提出项目调整、终止及撤消建议； 
　　　　（四） 定期组织承担单位上报项目执行情况及相关材料。 
　　　　（五）受省科技厅委托组织项目验收。 
　　第九条  项目承担单位是项目实施的责任主体，要充分发挥在项目过程管理中的组织、协调、服务和监督作用，主要职责是： 
　　　　（一）根据项目指南组织申报项目； 
　　　　（二）按照项目任务书约定，足额匹配自筹的项目经费，为项目实施提供所需的保障条件； 
　　　　（三）负责项目实施，履行项目任务书，按时完成项目任务； 
　　　　（四）按规定管理使用项目经费； 
　　　　（五）按要求提交项目执行情况、绩效评价等相关材料，报告项目执行中出现的重大事项； 
　　　　（六）根据项目执行情况，提出项目的调整、终止申请； 
　　　　（七）按要求及时申请项目验收，科技成果登记； 
　　　　（八）负责项目科研成果、固定资产等管理。 
　　第十条  专家和中介机构参与评估咨询时，应遵守以下规范： 
　　　　（一）客观、公正地提供咨询、评估意见； 
　　　　（二）维护评估咨询对象的知识产权、技术秘密和商业秘密等； 
　　　　（三）与咨询评估事项有利益关系时，应主动申明并回避； 
　　　　（四）不得以任何方式从咨询评估对象获取不正当利益。 
　　第十一条  省科技厅建立科技计划管理系统，项目申请、任务书签订、执行情况报告、绩效评价、结题验收等环节均通过管理系统在线填报、审核，实现项目全过程网络信息化管理，提高管理效率和水平。 
　　第十二条  省科技厅建立科技计划项目专家库，专家库由省内外科技、经济、管理、财务等领域的专家组成。 
　　第十三条  积极推进项目信息公开，除涉及国家秘密和商业秘密外，项目信息按照国家和本省的有关规定向社会公开。 
　　第十四条  积极探索引入第三方评价监督机制，省科技厅委托第三方科技服务机构对项目实施、验收进行独立的监督和评价。

第四章  立 项

第十五条  项目立项一般包括发布指南、项目申报、项目审定、签订任务书四个基本程序。项目实施期一般为1-3年。 
省科技厅可根据我省经济社会发展的重大科技需求组织科技项目，以定向委托、招投标等形式实施。 
　　第十六条  省科技厅根据省委省政府确定的战略重点、科技发展规划等，加强顶层设计和统筹布局，编制和发布项目指南，明确申请项目的重点领域、目标方向，确定项目申请的时间、渠道、方式和对申报单位的要求。 
　　第十七条  项目承担单位、合作单位、项目负责人和项目组成员应当符合以下基本条件： 
　　　　（一）项目承担单位应为河北省所属的或者在河北省行政区域内注册、具有独立法人资格的企事业单位等，省外高等学校、科研院所、企业等可作为合作单位参与承担项目； 
　　　　（二）项目承担单位具有与项目实施相匹配的基础条件，具有完成项目所必备的人才条件和技术装备，有健全的科研管理制度、财务管理制度； 
　　　　（三）项目负责人为在职人员，在相关技术领域具有较高的学术水平，熟悉本领域国内外技术和市场动态及发展趋势，具有完成项目所需的组织管理和协调能力； 
　　　　（四）项目组成员、承担单位和合作单位具有良好的信誉； 
　　　　（五）符合项目限项基本要求。 
　　第十八条  申请的项目应符合项目指南要求。研究内容相同或相似的不得重复申报省科技计划项目。 
　　第十九条  项目申报程序 
　　　　（一）申请单位根据项目指南要求，填写项目申请书及附件材料报归口管理部门。中央驻冀单位原则上通过设区市科技局申报。 
　　　　（二）归口管理部门对申请的项目进行审核汇总报送省科技厅。 
　　第二十条  省科技厅建立项目库，立项项目从项目库中择优产生。 
　　第二十一条  项目审定程序 
　　　　（一）项目初审。省科技厅对项目进行初审，初审通过的项目进入项目库。 
　　　　（二）项目咨询评审（评估）。省科技厅组织专家或委托中介机构对入库项目进行立项咨询评审（评估）。 
　　　　（三）项目立项。省科技厅根据咨询评审（评估）意见研究确定立项项目。 
　　　　（四）项目下达。省科技厅编制下达项目计划。 
　　第二十二条  对涉及国家安全和重大国家利益的项目，按照国家有关保密规定管理。 
　　第二十三条  承担单位在规定的时间内与省科技厅、归口管理部门签订项目任务书，明确项目考核指标及经费预算安排等。对于执行结果可测的项目，研究和考核指标必须量化；对于执行结果不可测项目，研究和考核指标必须有准确含义的定性说明。 
　　第二十四条  项目任务书签订程序 
　　　　（一）承担单位应在接到项目立项通知5个工作日内编制完成项目任务书并报归口管理部门。有合作单位的应签订合作协议，作为任务书附件一并上报。 
　　　　（二）归口管理部门应在5个工作日内完成审核并报省科技厅。 
　　　　（三）省科技厅审签生效。

第五章  实 施

第二十五条  项目承担单位和项目负责人按照项目任务书确定的内容组织实施，确保项目任务按时完成。 
　　第二十六条  项目执行过程中，应重视人才培养、知识产权的管理和保护、技术标准的制定，重视成果的转化应用。 
　　第二十七条  项目执行期间实行年度报告制度。项目承担单位按要求编写项目年度执行情况报告，每年按规定时间报省科技厅、归口管理部门。 
对项目执行产生重大影响的情况，应及时报告。 
　　第二十八条  加强对项目实施的监督管理。省科技厅对项目执行情况、组织管理、保障条件落实、经费管理、预期前景等进行中期检查，并作为项目调整、终止、撤消的重要依据。 
　　第二十九条  项目调整、终止或撤销 
　　　　（一）项目调整。在项目执行期内，项目任务书的内容原则上不做调整，因不可抗拒因素导致项目指标、执行期限、经费发生变化或项目组成员发生变动等确需调整的情况，可依程序对项目做出调整。 
　　　　（二）项目终止。在项目执行期内，实践证明所选技术路线不可行、他人已取得知识产权保护、国内已有相当或更高水平同类科技成果致使项目实施成为不必要，或者不可抗因素导致项目无法继续执行、失败等情况，可终止项目执行。 
　　　　（三）项目撤销。出现下列情况之一，省科技厅对项目做撤销处理： 
　　　　　　1、在项目申请或实施过程中用剽窃、篡改、假冒等方式侵害他人成果或者弄虚作假； 
　　　　　　2、组织管理不力等人为因素致使项目难以实施； 
　　　　　　3、不按项目任务书执行或未经批准终止项目任务； 
　　　　　　4、违规使用项目经费并造成严重后果；   
　　　　　　5、逾期不申请验收； 
　　　　　　6、拒不接受监督检查； 
　　　　　　7、其他主观因素导致项目执行出现重大问题的。 
　　第三十条  项目调整、终止程序 
　　　　（一）项目需要调整或终止的，承担单位应在项目执行期内通过归口管理部门提出书面申请。申请项目调整的，要提出调整后的任务及安排；申请项目终止的，要对已做的工作、阶段性成果等情况进行总结，做出经费决算。 
　　　　（二）归口管理部门应在受理之日起10个工作日内提出处理意见并报省科技厅。 
　　　　（三）省科技厅研究做出处理决定。 
省科技厅可根据项目执行情况直接做出调整、终止决定。 
　　第三十一条  省科技厅批准进行调整的项目，要按调整后的内容重新签订项目任务书。终止或撤销的项目，结余资金按照《河 北省省级科技计划专项经费管理办法》规定处理。

第六章  验 收

第三十二条  项目实行验收结题制度，省科技计划项目须通过验收的方式结题。 
　　第三十三条  承担单位应在项目任务书规定执行期结束后3个月内提出验收申请。 
　　第三十四条  验收由省科技厅直接组织或委托归口管理部门组织，一般采用会议验收、函审验收等方式，在项目执行期结束后六个月内完成。 
　　第三十五条  项目验收专家组由相关技术、财务、管理方面的专家组成，专家人数不少于5人，由省科技厅在专家库中抽取。 
　　第三十六条  验收以项目任务书为基本依据，对项目完成情况、经费预算执行情况、经济社会效益、知识产权、科技人才培养、组织管理等做出客观评价。 
　　第三十七条  验收程序 
　　　　（一）承担单位向归口管理部门提出验收申请并提交相关资料。 
　　　　（二）归口管理部门应在受理之日起10个工作日内完成审核并报省科技厅。 
　　　　（三）省科技厅批复验收申请，确定验收专家、验收形式和验收主持部门。 
　　　　（四）验收主持部门组织项目验收。 
　　　　（五）承担单位向省科技厅、归口管理部门报送项目验收证书和验收材料。 
　　　　（六）省科技厅根据验收专家组意见做出验收结论。   
　　第三十八条  验收结论分为通过验收、不通过验收。　 
　　存在下列情况之一不通过验收： 
　　　　（一）主要目标、任务未完成； 
　　　　（二）提供不真实验收文件、资料、数据； 
　　　　（三）未经批准修改项目任务书内容； 
　　　　（四）《河北省省级科技计划专项经费管理办法》规定不通过验收的。 
　　第三十九条  承担单位对验收结论有异议的，可在60日内内向省科技厅提出复议申请。 
　　第四十条  项目通过验收后，结余的专项经费按照《河北省省级科技计划专项经费管理办法》规定处理。 
　　第四十一条  项目产生的科技成果，应当按照科学技术保密、科技成果登记、知识产权保护、科学技术奖励等有关规定执行。 
　　第四十二条  鼓励项目产生的成果转化应用。对具有产业化前景、能提高产业竞争力的成果，省科技厅将通过立项、协调风险投资和金融机构等进一步支持转化应用。 
　　第四十三条  建立绩效评价和跟踪调查制度，对项目执行情况和实施结果进行绩效评价，根据需要对有关结题项目进行跟踪调查。

第七章  罚  则

第四十四条  建立信用管理制度，对项目承担单位、项目负责人、评审专家、中介机构等参与执行和管理项目的相关各方进行信用评价，并作为其参与省级科技计划活动的重要依据。 
　　第四十五条  项目负责人有下列行为之一的，记入不良信用记录，情节严重的取消其3至5年申请项目资格。构成违纪的，建议有关部门给予纪律处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。 
　　　　（一）不按本办法规定履行相关义务； 
　　　　（二）在项目申请、实施和验收中存在欺骗行为； 
　　　　（三）所负责项目没有通过验收； 
　　　　（四）所负责项目被撤销。 
　　第四十六条  项目承担单位不按本办法履行相关职责的，记入不良信用记录，情节严重的给予通报批评等处罚。 
　　第四十七条  专家或中介机构违反本办法第十条规定的，记入不良信用记录，情节严重的取消其参加咨询评审活动资格。构成违纪的，建议有关部门给予纪律处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第八章  附  则

第四十八条  省级各类科技计划可依据本办法，结合实际管理需要，制定管理办法或实施细则。 
　　第四十九条  本办法自2012年5月1日起施行，有效期5年，此前颁布的相关管理办法与本办法抵触的，以本办法为准。